附件：

重点任务分工及进度安排表

| 序号 |  | 工 作 任 务 |  | 责任单位（部门） | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、落实立德树人根本任务，促进学生全面发展 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 把德育工作放在首位。积极组织开展“文明风采”竞赛、“劳模进职校”、“校园开放日”、“中华礼仪知识竞赛”等活动，把德育与智育、体育、美育有机结合起来，构建全员、全过程、全方位育人格局。 |  | 省教育厅职成处、高教处、体艺处、思政处、党建处、宣教处，各市州教育局、各职业院校，省职教中心 | 持续实施 |
| 2 |  | 重视中华传统文化教育。开发具有甘肃特点的“甘肃历史”、“甘肃地理”、“写字”、“阅读”等地方课程，作为中等职业学校选修课程。 |  | 省教育厅职成处、高教处，各市州教育局 | 2016年底前完成 |
| 3 |  | 将公共艺术课列入中等职业学校教学计划，同时使用好《古诗百首赏析》、《名曲百首赏析》、《名画百幅赏析》等系列教材。 |  | 省教育厅职成处，各市州教育局 | 持续实施 |
| 4 |  | 加强文化基础教育。开齐、开足、开好德育、语文、数学、英语、历史、体育与健康、艺术、计算机应用基础等课程。自2017年起，在全省中等职业学校学生对口升学考试中，逐步加大对公共基础课的考查比重。 |  | 省教育厅职成处、高教处，各市州教育局，省教育考试院、省职教中心 | 持续实施。2016年8月前修订2017年对口升学考试大纲 |
| 二、优化专业结构和布局，打造特色品牌专业 |  |  |  |  |  |
| 5 | 优化中等职业学校布局。落实省政府《关于整合办学资源、优化中等职业教育布局结构的指导意见》，2017年底前完成资源整合工作。 |  | 省教育厅职成处、高教处、发展规划处，各市州教育局 |  | 2017年底前完成资源整合工作 |
| 6 | 优化专业布局。指导市州调整区域内中等职业学校专业设置，形成与区域产业分布形态相适应的专业布局。支持甘南州落实好中等职业教育“一州一校”规划，做好中东部职业院校和职教集团对口支援工作，优化专业布局，有效对接产业。 |  | 省教育厅职成处、高教处、民教处，各市州教育局 |  | 持续实施 |
| 7 | 高等职业院校要紧密对接区域经济带、产业带和产业集群，建设适应需求、特色鲜明、效益显著的专业群，促进知识链、教育链、人才链、产业链的有效衔接。 |  | 省教育厅高教处，各高职院校 |  | 持续实施 |
| 8 | 支持甘南州、临夏州、天祝县、肃南县、阿克塞县等民族地区大力发展民族文化、传统技艺、民间工艺、民族食品等相关专业。支持做好中东部职教集团对口支援藏区中等职业教育工作。 |  | 省教育厅职成处、高教处、民教处，相关市州教育局 |  | 持续实施 |
| 9 | 扶持涉农地区县级职教中心建设，扶持5所“农”字头中等职业学校和3所农林类高等职业院校发展，扶持建设30个涉农专业点。 |  | 省教育厅职成处、高教处，有关职业院校 |  | 持续实施 |
| 10 | 推进示范专业建设。自2016年起，通过开展中等职业学校重点、示范专业评估，重点打造一批能够发挥引领辐射作用的示范性专业点，带动专业建设水平整体提升。 |  | 省教育厅职成处、高教处，各市州教育局 |  | 持续实施 |
| 三、健全中高职衔接机制，保障系统培养质量 |  |  |  |  |  |
| 11 | 规范中高职衔接专业和培养标准。实施《甘肃省中高等职业教育衔接贯通培养方案（试行）》，进一步规范、完善贯通培养办法与培养标准。 |  | 省教育厅职成处、高教处、发展规划处，省教育考试院，相关职业院校 |  | 持续实施 |
| 11 | 加快构建课程衔接体系。指导职业院校统筹安排中高职衔接的公共基础课、专业技能课和顶岗实习。衔接培养牵头院校要研究制定中高职衔接教学标准。细化各阶段人才培养规格。 |  | 省教育厅职成处、高教处，有关高职院校 |  | 持续实施 |
| 12 | 拓宽技术技能人才终身学习通道。建立科学的学分积累与转换制度，推进学习成果互认，有效促进工作实践、在职培训和学历教育互通互转。 |  | 省教育厅职成处、高教处，有关职业院校 |  | 持续实施 |
| 四、推进产教深度融合，增强人才培养针对性 |  |  |  |  |  |
| 13 | 深入实施《甘肃省中等职业学校教师素质提升“双千计划”》。 |  | 省教育厅职成处，各市州教育局 |  | 持续实施 |
| 14 | 支持3所国家首批现代学徒制试点职业院校开展现代学徒制试点。2016年遴选确定10所以上省级现代学徒制试点院校。 |  | 省教育厅职成处、高教处，有关职业院校 |  | 2016年底前 |
| 15 | 支持10个以上省级行业型职教集团、16个区域型、专业型职教集团良好运转。 |  | 省教育厅职成处、高教处，有关职业院校，有关行业企业、省直部门 |  | 持续实施 |
| 16 | 强化行业对教育教学的指导。通过授权委托、购买服务等方式，把适合行业组织承担的职责交给行业组织，推动有关行业主管部门牵头组建行业指导委员会。 |  | 省教育厅职成处、高教处，有关职业院校，有关行业企业、省直有关部门 |  | 持续实施 |
| 五、强化制度建设，提升教育教学管理水平 |  |  |  |  |  |
| 17 | 到2020年，开发具有甘肃特色的专业教学指导方案和课程标准。 |  | 省教育厅职成处、高教处 |  | 2020年底前 |
| 18 | 推动落实《甘肃省中等职业学校教学管理指导意见》规定的各项工作任务。 |  | 省教育厅职成处，各市州教育局 |  | 持续实施 |
| 19 | 加强质量监测与评价。建立起省、市、县三级教学质量监测体系。 |  | 省教育厅职成处、高教处，各市州、县区教育局 |  | 2018年底前 |
| 六、完善教学保障机制，夯实现代职业教育体系建设的质量基础 |  |  |  |  |  |
| 20 | 按照教育部《中等职业学校校长专业标准》，完善校长的选拔、任用、培训和考核等制度，推进依法治校。 |  | 省教育厅职成处，各市州教育局 |  | 持续实施 |
| 21 | 落实《甘肃省中等职业学校校长能力提升计划》，实施好教育部《千名中西部大学校长海外研修计划》。力争到2020年，实现中等职业院校教师全员培训。 |  | 省教育厅职成处、高教处、师范处、国际处，各市州教育局 |  | 持续实施 |
| 22 | 2015年起，按照《甘肃省职业院校“双师型”教师职称评审实施办法（试行）》，开展“双师型”教师职称评审。2016年起，启动实施中职学校评审正高级教师职称工作，组织开展职业院校“陇原职教名师”和“陇原职教明星校长”评选。 |  | 省教育厅人事处、师范处、职成处、高教处 |  | 持续实施 |
| 23 | - 深化与德国汉斯·赛德尔基金会、瑞士西北应用科技大学与艺术大学等国际组织和教育机构的合作，每年选派专业课教师和职业院校管理人员参加培训。 |  | 省教育厅职成处、国际处 |  | 持续实施 |
| 24 | 提升信息化教学能力。广泛开展职业院校教师信息化能力提升培训，不断提高教师信息素养。全面完善信息化环境建设，建立具有甘肃特色的“互联网+”泛在学习体系、社区教育和全民终身学习体系。依托教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台，建成300门优质网络课程，开发50套虚拟仿真实训实验系统。 |  | 省教育厅科技处、职成处、高教处、省电教中心 |  | 2020年前 |
| 25 | 加强教科研及服务体系建设。2016年，建立省级职业教育教科研队伍,2017年，全省14个市州均要建立起职业教育教科研队伍、国家示范（骨干）职业院校建立专门的教研机构。开展五年一周期以人才培养质量和服务贡献为主要内容的职业院校综合绩效考核评估和专业教学情况评估。 |  | 省教育厅职成处、高教处、督导室，各市州教育局，省教科所，各职业院校 |  | 持续实施 |
| 26 | 建立民族团结教育常态化机制。打牢各族师生中华民族共同体思想基础。坚持不懈开展爱国主义和民族团结教育，引导各族学生牢固树立“三个离不开”思想。实施藏区“9+3”免费中等职业教育。将民族团结教育纳入督导评估工作。 |  | 省教育厅职成处、高教处、民教处、督导室，各职业院校 |  | 持续实施 |