模块二 投标报价文件编制与价款调整试卷

本模块内容分为三个部分：建筑与装饰工程投标报价文件的编制、安装工程投标报价文件的编制、价款调整。比赛形式为团队赛，本试卷比赛时长为120分钟。在比赛中权重占比为30%。

一、建筑及装饰工程投标文件编制（共50分）

1、编制依据：

《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

《房屋建筑与装饰工程工程量清单项目计算规范》(GB50854-2013)

甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019年）庆阳地区基价

2、工程概况

项目名称：项目三

建筑面积：3586.98㎡

建设规模：（略）

建设地点：甘肃省庆阳市

已公示的最高投标限价如下：

投标最高限价：XXXXXX.XX元

大写：XXXXXXXXXXX

- 建筑与装饰工程投标报价

- （1）根据给定的招标工程量清单及清单定额等计价文件，完成分部分项工程项目及单价措施项目清单组价。

- （2）根据给定的材料换算、系数调整、价差调整等资料，对指定的清单项目进行调价。除甲供材和材料暂估价外，其他材料按照工程资料中提供的工程项目所在地市场信息价格进行调整。

- 表1    甲供材料表

| - 材料名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 木质防火门 | - 乙级 | - m2 | - 300 |
| - 灰砂砖 | - 标准砖 | - 块 | - 0.15 |
| - 水泥 | - 袋装 | - t | - 350 |
| - 碎石 | - 粒径综合考虑 | - m3 | - 100 |

表2   本工程人工及材料价最新市场价

注：除上表材料人工价格之外的人材机均不做调整。

- 表3    本工程部分材料暂估价

| - 序号 | - 材料名称 | - 规格、型号 | - 单位 | - 暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 螺纹钢 | - 直径25~32mm - 三级钢 | - t | - 3650 |
| - 2 | - 商品混凝土 | - C30 | - t | - 395 |
| - 3 | - 瓷砖 | - 500*500 | - M2 | - 65 |
| - 4 | - 钢化玻璃 | - &15 | - M2 | - 120 |
| - 5 | - 钢制防火门 | - 单扇 | - M2 | - 1200 |
| - 6 | - 塑钢窗 | - 平开式 | - M2 | - 230 |

- （3）根据甘肃省工程量清单总计价程序，按照给定的费率、措施项目清单、其他项目清单，完成计价程序各项费用的计算，形成工程总造价。

- 1）按工程项目所在地规定，安全文明施工费计取方式为：（分部分项工程费中的人工费+机械费）*13.57%

- 2）冬雨季施工措施费计取方式为：（分部分项工程费中的人工费+机械费）×2.75%。

- （4）投标报价编制任务

- 1）根据招标文件和工程资料，完成建筑与装饰工程投标报价的编制。

- 2）按上述要求编制投标报价，形成投标报价文件（包括：单项工程投标报价汇总表，建筑与装饰工程分部分项工程量清单与计价表、建筑与装饰工程措施项目清单与计价表、建筑与装饰工程其他项目清单与计价表、建筑与装饰工程规费税金计价表。

- 3）新建文件夹命名为“赛项模块二投标报价编制+抽签号”，文件夹内需包含以下 5个成果：“3.1 项目三投标计价文件”、“3.2项目三单项工程投标报价汇总表”PDF格式、“3.3 项目三建筑与装饰工程分部分项工程量清单与计价表”PDF格式、“3.4 项目三安装工程给排水分部分项工程量清单与计价表”PDF格式，“3.5 项目三安装工程电气分部分项工程量清单与计价表”PDF格式。

- 安装工程投标报价文件的编制（共30分）

1、电气工程投标报价文件的编制

（1）编制依据：

《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

《通用安装工程计量规范》(GB500856—2013)

甘肃省安装工程预算定额（2019年）庆阳基价

（2）工程概况

工程名称：项目三

已公示的招标最高限价如下：

招标最高限价：xxxx元

大写：（略）

- （3）投标报价编制任务

- 根据给定的招标工程量清单及清单定额、给定的材料主材等计价文件，完成分部分项工程项目及单价措施项目清单组价。

（4）按以下给定的计价资料和《通用安装工程计量规范》(GB500856—2013)进行材料价格调整，参考表格如下（没有给出的不予调整）

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 不含税市场价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 单项二三孔组合插座 |  | 个 | 20 |
| 双联单控开关 |  | 个 | 30 |
| RPE塑料管 | 公称直径20mm以内 | m | 6 |
| 接线盒 |  | 个 | 5 |
| 绝缘导线 | 2.5mm² | m | 10 |
| 开关、插座盒 |  | 个 | 5 |

（5）按按甘肃省安装工程预算定额（2019年）庆阳基价

A.进行总价措施费用中安全文明施工费及二次搬运费用的计取；

- B.为了保障工期，在措施项目费中记取夜间施工增加费

- C.投标企业的安装工程人工费是市场价按一类220元/工日、二类180元/工日、三类120元/工日计取；

- D.安装工程企业管理费率、利润率（以人工费为基数）分别为16%、15%；

2、给排水工程投标报价文件的编制

（1）编制依据：

《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)

《通用安装工程计量规范》(GB500856—2013)

按甘肃省安装工程预算定额（2019年）庆阳基价

（2）工程概况

工程名称：项目三

已公示的招标最高限价如下：

招标最高限价：xxxx元

大写： （略）

- （3）投标报价编制任务

- 根据给定的招标工程量清单及清单定额、给定的材料主材等计价文件，完成分部分项工程项目及单价措施项目清单组价。

（4）按以下给定的计价资料和《通用安装工程计量规范》(GB500856—2013)进行材料价格调整，参考表格如下（没有给出的不予调整）

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 不含税市场价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 铸铁地漏 | 公称直径80mm以内 | m | 35 |
| PP-R塑料管 | 公称直径20mm以内 | m | 10 |
| 截止阀 | 公称直径20mm以内 | 个 | 25 |
| 蹲便器 | 普通阀 | 套 | 900 |
| 柔性抗震铸铁排水管 | 公称直径100mm以内 | m | 150 |

- （5）按按甘肃省安装工程预算定额（2019年）庆阳基价A.进行总价措施费用中安全文明施工费及二次搬运费用的计取；

- B.为了保障工期，在措施项目费中记取夜间施工增加费。

- C.投标企业的安装工程人工费是市场价按一类220元/工日、二类180元/工日、三类120元/工日计取；

- D.安装工程企业管理费率、利润率（以人工费为基数）分别为 16%、15%；

- （6）成果文件提交：

依据下发的招标工程量清单、材料价格表及竞赛任务书要求，完成投标报价文件编制并提交提交成果文件,成果文件夹命名为“赛项模块二投标报价编制+组位号”文件夹中包含以下3个成果:

- 投标报价原始文件命名为: 4.1 项目三安装工程投标计价文件;

- 电气分部分项工程量清单与计价表PDF格式命名为:4.2 项目三安装工程电气分部分项工程量清单与计价表

- 给排水分部分项工程量清单与计价表PDF格式命名为:4.3 项目三安装工程给排水分部分项工程量清单与计价表

以上所有成果保存在“赛项模块二投标报价编制+组位号”文件内提交。

- 价款调整：假设你单位已经中标，进入合同实施阶段，请根据以下资料完成合同交款调整：（共20分）

1.建筑与装饰工程交款调整（10分）

| 工 程 变 更 单 表B4-2 编 号: （001 ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 名 称 | 项目三 |  |  | 日 期 |  | 年 月 日 |
| 致 某某监理公司 （监理单位）： 由于 原设计说明所有地面砖为10厚地面砖，招标文件规定地面砖为1000*1000浅灰色，实际市场没有规定的地面砖规格，相应颜色的只有600*600规格的地面砖，粘贴效果达不到展示效果等 的原因，兹提出 所有地面砖变更为600*300规格的二次加工砖(600*600切割拼花铺贴)、单价为固定价 工程变更（内容详见附件），请予以审批。 附件： 原依据： 1、设计说明工程做法表 “楼1” 为10厚地面地砖. 2、招标文件工程量清单“011102003001”地砖地面工程为10厚1000*1000浅灰色地面砖 提出单位名称： 提出单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 一致意见： 1、同意提出变更内容及方案 2、因为地砖存在二次加工，中间会产生定制，二次搬运，二次运输，一致地砖单价为固定综合单价; 3、决定地砖固定综合单价为240元/M2工程量按合同约定计算; 4、施工方式为地砖满贴后再做墙面基层 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表 （签 字） 日期： 年 月 日 |  | 设计单位代表 （签 字） 日期： 年 月 日 | 监理单位代表 （签 字） 日期： 年 月 日 |  | 施工单位代表 （签 字） 日期： 年 月 日 |  |

- 安装工程价款调整（10分）

| 工 程 变 更 单 表B4-2 编 号: （007 ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 名 称 | XX工程 |  |  | 日 期 |  | 年 月 日 |
| 致 XX公司 （监理单位）： 由于 原招标文件即投标文件电气工程部分罗列清单内“吸顶灯具”，甲供材无法提供，其实际为施工方自行购买软线吊灯，灯具购买价格5元/套 ，请予以审批。 提出单位名称： 提出单位负责人（签字）： |  |  |  |  |  |  |
| 一致意见： - 一致同意申请意见，审计不做审减本项目与投标组价。 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表 （签 字） 日期： 年 月 日 |  | 设计单位代表 （签 字） 日期： 年 月 日 | 监理单位代表 （签 字） 日期： 年 月 日 |  | 施工单位代表 （签 字） 日期： 年 月 日 |  |

本表由提出单位填报，有关单位会签，并各存一份。

3.成果文件提交：

- 价款调整原始文件命名为: 3.4   项目三合同交款调整文件;

- 价款调整后报价汇总表PDF格式命名为: 3.5   项目三单项工程投标报价汇总表（只提供价款调整部分，原投标无需再次提交）

- 建筑装饰工程分项工程量清单计价表PDF格式命名为:3.6    项目三建筑与装饰工程分部分项工程量清单计价表（只提供价款调整部分，原投标无需再次提交）

- 安装工程分项工程量清单计价表PDF格式命名为:3.7    项目三安装工程分部分项工程量清单计价表（只提供价款调整部分，原投标无需再次提交）

以上文件同试题最后一起装入U盘内的“赛项模块二投标报价编制+组位号”文件夹内提交。